Fiche projet Michelin adaptée

Titre : Projet aéromodélisme

Commanditaire : Chauveau, Jacquet, Rambaut, Le Breton

Chef de projet : …

1) Description succincte : Faire découvrir l’aéromodélisme à diverses personnes durant une après-midi initiation.

2) Enjeux et finalités : Réunir 30 personnes lors d’une après-midi pour leurs faire découvrir l’aéromodélisme

3) Objectifs et indicateurs de réussite :

- Réaliser correctement le projet

- Réunir suffisamment de fonds

- Communiquer sur cette journée baptême

- Hausse du nombre de licenciés à l’UAC

- Obtenir des avis positifs

- Avoir des retombées médiatiques dans les journaux locaux et spécialisés

4) Limites du projet :

- Qu’il n’y ait pas plus de 30 personnes pour que les participants puissent commander les avions suffisamment longtemps.

- Réunir un budget suffisant, estimé à 300€

5) Logiques de déroulement :

- Recherche de salle

- Recherche de sponsors

- Organiser la journée, son déroulement

- Faire un compte-rendu de la journée

6) Contraintes :

Matérielle : Obtenir une réservation pour une salle assez grande

Calendaire : Le 7 mars 2013

7) Risques identifiés :

- Avoir assez d’avions

8) Estimation des ressources :

Humaines : - Membres  du club d’aéromodélisme

- Personnes organisatrices

Financières : - 300€ de budget

Matérielles : - Avions réduits

- Tables

9) Compostion du comité de pilotage : Clément Rambaut, Quentin Chauveau, Jonathan Jacquet