## Feuil1
Tâches | Nature | Durée (en jours) | Tâches antérieures
1 | Création de l'affiche (sans infos) | 35
2 | Planification du budget | 6
3 | Recherche de la salle | 19 | 2
4 | Recherche des sponsors | 70 | 2
5 | Intégration des informations à l'affiche | 48 | 1 ,3
6 | Création des diplômes | 3
7 | Créations des bulletins d'inscription | 3
8 | Impression des diplômes | 1 | 6
9 | Création d'une fiche de suivi des inscriptions | 1 | 7
10 | Impression des affiches | 1 | 4,5,7
11 | Impression des fiches d'inscriptions | 1 | 7
12 | Diffusion des affiches | 28 | 10
13 | Rédaction d'un artcle dans la presse spécialisée (annonce évènement) | 8 | 10
14 | Recherche de journalistes de presse locale | 15 | 13
15 | Achat des boissons | 1
16 | Préparation des avions | 2
17 | Animation de la journée d'initiation | 1 | 8,11,12,14,15,16