PPCP

Thématique : La beauté dès les premiers pas

Actions à mener : maquiller les enfants de la maternelle pour les fêtes

donner des cadeaux fait main aux enfants malades (porte-clés, poupées, réalisations en pâte à sel...)

offrir des soins aux femmes enceintes

photographier les femmes et leur nouveau-né dans des décors faits main + leur offrir un mini carnet scrapbooking préparé à l'avance

Ressources : 17 étudiantes et 1 professeur

savoir-faire dans le domaine de l'esthétique

savoir-faire dans le domaine des arts créatifs

récoltes de fonds (organisation d'une tombola à l'école, vente de gâteaux...)

Matériel à acheter : maquillage pour enfants

farine + sel

tissus, boutons, rubans...

bases métalliques

consommables pour les soins (femmes enceintes et lots tombola)

carton et peinture (à l'eau?)

papier cartonné

joli papier

toutes chutes (papier, boutons, rubans...)

Matériel à préparer : four

installation de la salle pour les soins (femmes enceintes et lots tombola)

appareil photo professionnel

Organisation

1/ Les récoltes de fonds

La vente de gâteaux (les jeudi)

définir le roulement de la confection des gâteaux

définir le roulement de la tenue du stand

réaliser affichettes prix de la part de gâteau

prévoir une caisse (boîte + monnaie)

confectionner les gâteaux (3 à 5 par jeudi selon observations)

installer un stand de vente dans l'école

La tombola

définir une date et une plage horaire pour la tombola

réserver la salle pour les lots/soins (date à définir)

chercher des lots chez les commerçants (notamment échantillons dans les parfumeries)

réaliser de petits tickets de tombola

réaliser des affiches

accrocher les affiches 1 semaine avant la tombola

installer un stand dans la cour (ailleurs dans l'école?)

installer un atelier de soins dans l'école (1 lot = 1 soin)

2/Les actions

Maquiller les enfants de la maternelle pour les fêtes

définir un calendrier selon les fêtes (Halloween, Noël, Pâques...)

contacter les responsables de l'école pour avoir leur accord

organiser les déplacements jusqu'à l'école

Donner des cadeaux fait main aux enfants malades

Porte-clés

acheter la base métallique (internet?)

acheter des tissus (rubans, boutons...)

acheter le nécessaire pour la pâte (sel, farine)

réaliser les breloques en pâte à sel

Poupées

???

Offrir des soins aux femmes enceintes

poster des annonces pour trouver les participantes (forums spécialisés, réseaux sociaux, connaissances...)

réserver une salle pour les soins

préparer le matériel et les consommables pour les soins

Photographier les femmes et leur nouveau-né dans des décors faits main

définir un calendrier

contacter le CHU pour obtenir leur accord

réaliser des décors (type nuage, rose...) pour les nouveaux-nés

se procurer un appareil photo pro + une mini-imprimante pour sortir les photos immédiatement à l'hôpital

établir une répartition des tâches sur place (accord des mamans, installation des nouveaux-nés, shooting, impression des photos, finition des carnets)

Leur offrir un mini carnet scrapbooking préparé à l'avance

préparer des mini carnets de scrapbooking (3 à 5 pages)