Fiche de poste – Président de l’organisation de l’O.V.N.I.

Fait le 18/04/16 par Vincent DOVERGNE

La tâche principale du pôle présidence est de superviser l’ensemble des autres pôles : il faut leur fixer des dates limites, vérifier ensuite si le travail est bien fait, mais surtout les aider en cas de problème. Organiser des réunions régulières afin de faire le point sur le planning avec l’ensemble de l’équipe est nécessaire. La présidence doit communiquer avec l’ensemble de l’équipe, en particulier avec les responsables de pôles.

Le jour de l’événement, le pôle présidence est tenu responsable en cas de problème. Une date provisoire à été fixée au vendredi 3 mars 2017. N’hésitez pas à contacter Corinne Body si vous avez des questions, elle est toujours là pour vous aider.

Code couleur pour les tâches à attribuer aux différents pôles:

- Présidence

- Trésorerie

- Pôle sponsors

- Pôle Com’

- Pôle goodies

- Pôle bouffe

- Toute l’équipe

# Tâches à réaliser (par ordre chronologique) :

## Septembre :

- Réunir l’équipe de 2018, savoir qui est chaud pour l’année. Répartir les gens dans les différents pôles et nommer des responsables de pôles : pour que tout le monde participe et s’investisse dans l’équipe il est important de déterminer des respos de pôle selon leurs préférences si possible, le travail pourra plus facilement être délégué

- Faire une vidéo stylée pour l’amphi de présentation des clubs aux 2019 (Corinne Body demandera au président de lui envoyer la vidéo ou savoir quel genre de présentation il s’agira avant la rentrée)

- Tenir ensuite le stand à la Meuh pour accueillir le maximum de 2019 chauds pour l’organisation (préparer des fiches pour noter noms, prénoms, numéro de téléphone…, pour préparer son stand vous pouvez récupérer quelques goodies dans la salle BDE de la meuh)

- Lors de la 1ère réunion : Choisir les nouvelles modalités de l’événement :

A quel moment de la journée se déroulera le tournoi ? Quel thème ? Quels goodies distribués ? Est-ce qu’on essaye un partenariat avec la fac ? Quel repas on propose ? Quelle clientèle visée ? Quelles formules proposées ? Quel prix maximum ?...Etc.

- Faire un prévisionnel du budget et déterminer le prix réel d’inscription au tournoi (le bugdet de l’année précédente est disponible dans les fichiers)

- Faire un planning des tâches à réaliser sur l’année (Vous pouvez faire un diagramme Gantt sur PS Next, mais bon… vous êtes pas obligés ^^)

- Réserver une date pour faire une soirée OVNI (date provisoire déjà fixée au vendredi 3 mars 2017, redemander à Corinne si cette date convient avec l’emploi du temps des 2018 et des IFIA). Eventuellement voir avec  la fac/l’école d’infirmière afin de trouver une date qui convienne à tout le monde.

- Mettre à jour  l’alias OVNI pour communiquer plus facilement : il suffit d’envoyer un mail à postmaster@mines-albi.fr pour créer un nouvel alias (par exemple ovni2017@mines-albi.fr) et préciser les adresses à mettre dedans (et supprimer l’ancienne si besoin)

- Si proposition d’hébergement dans les formules proposées (pour étudiants de Toulouse par exemple), déterminer les modalités avec Isabelle Pin (caution, mise à disposition des appartements à Jarlard)

- Réservation des gymnases : Emac/COSEC/ Bellevue (dépend du nombre d’équipes prévu. Si vous n’avez pas de réponses n’hésitez pas à les relancer souvent, la Mairie ne prend pas beaucoup de temps pour ce genre de message apparemment et demander à Corinne d’appuyer votre demande si besoin), si c’est sur les 3 gymnases, voir pour louer des navettes (demander au BDE)

Lettre type réalisée avec Corinne en PJ

- Lancement concours d’affiche (et de logo si celui-ci ne vous plait pas, mais Philou risque de vous en vouloir ^^)

## Octobre :

- Recherche de devis de goodies les moins cher possible (mais stylés quand même), vous avez le détail de l’inventaire de l’armoire OVNI disponible.

- Remise à jour de la plaquette sponsors  et des contrats de principe (pensez à demander au BDS de vérifier les contrats, ils devront surement les signer avant)

- Planifier la recherche de sponsors (toute l’équipe) avec le respo sponsors (faire un excel pour répertorier les lots et les adresses), c’est une étape importante et il ne faut pas hésiter non plus à demander des partenariats avec des clubs de sports ou autre : cela pourra aider financièrement et permettra une meilleure visibilité de l’évènement !

- Demande de subvention au BDE (si besoin, cela dépend du budget. 500€ les années précédentes) et à la mairie d’Albi (200€ habituellement, pour le paiement de la réservation du gymnase du COSEC), le montant de la demande doit être justifiée par un budget prévisionnel.

## Novembre

- Faire un partenariat avec une boulangerie/ une boucherie pour avoir des réductions si vous souhaitez passer par des commerces locaux pour la nourriture ou alors essayer avec le leclerc du séquestre comme l’année dernière (contacts disponible dans le dossier)

- Recherche de sponsors (essayez de fixer des créneaux ! le jeudi en début d’aprèm est un bon plan ^^)

## Décembre

- Organisation de la soirée OVNI (créneaux, sono, déco, ménage), cette soirée essaye de rassembler quelques fonds supplémentaires pour l’évènement et c’est l’occasion de vous familiariser avec le fonctionnement de la meuh et la gestion des lieux ! (Il faut demander au respo meuh pour l’organisation d’une soirée)

- Recherche de sponsors (et oui encore !)

- Clôturer le concours d’affiche et procéder au vote avec tous les membres de l’équipe !

## Janvier

- Impression des affiches et flyers (demander à Acthéa, Philou avait un bon plan l’année dernière si vous faite de la pub à l’extérieur)

- Lancer la communication très tôt (mailing, affiches & flyers, clubs de sports de la région, étudiants de Toulouse, anciens participants, doctorants, alumnis, champo, ifia, vétos et j’en passe !)

- Ouvrir les inscriptions dès le début de la com (à chaque inscription, envoyer un mail de validation), pour chaque inscriptions, vous devez impérativement demander un certificat de non contre indication à la pratique du volleyball. (les élèves de l’école ont déjà fourni un certificat à l’inscription, il est disponible au bureau des sports (2A40) si ils n’ont plus la copie)

- Penser à un show Pompom/ un concert pendant l’entracte du tournoi (ou une pause repas comme vous voulez)

- Fermer les inscriptions une semaine avant l’événement minimum !

- Commander goodies 1 mois à l’avance minimum, après les 2019 partent en stage et certains délais de livraison sont assez long

- Présenter l’événement en BDE-Dir (pas obligatoire, on vous tiendra au courant)

- Vous pouvez réserver des luminaires ou une sono pour l’évènement (regarder la fiche des liens utiles) si besoin.

- Demander une autorisation de débit de boissons à la mairie (préciser date et horaires)

Mail en annexe

## Semaine avant l’évenement

- Commander la nourriture, demander si elle peut être livrée

- Prévenir Bernard Liège de laisser le portail ouvert le jour du tournoi pour les gens de l’extérieur

Mail en annexe

- Recevoir les goodies

- Penser à aller récupérer les lots (2 ou 3 semaines avant le tournoi)

- Vous pouvez demander à l’école de vous prêter le Master pour aller chercher du matériel si besoin, il faut faire une lettre au directeur avec la date précise et l’heure, le nom du conducteur et du passager, le motif et une photocopie du permis de conduire.

## Jour J :

Avant le début du tournoi :

- Rassembler toute l’équipe pour la journée (voir avec Corinne encore, le prez et vice-prez peuvent être dispensé toute la journée, le reste de l’équipe toute l’après midi)

- Préparer les paniers repas

- Décorer la Meuh (soyez créatif et prévoyez un stand photo avec un photographe !)

- Préparer les lots

- Préparer les poules des équipes, des stylos et feuilles d’arbitrages (sifflets et ballons)

- Faire un google doc pour les créneaux (pour définir des respo gymnases/logement/bouffe/bar…)

- Monter les terrains  dans les gymnases (Prévoir gros scotch pour gymnase de l’EMAC)

- Tester la sono

- Préparer l’accueil des équipes (stands), vérifier que toutes les équipes ont payé

- Imprimer des plans, des règlements du tournoi pour chaque équipe

Pendant le tournoi :

- Gérer toute la soirée

- Refaire les poules et les répartitions dans les gymnases

- Distribuer les lots à la fin du tournoi

## Après le tournoi

- Prévoir de remercier les sponsors

- Se faire un petit repas tranquillou avec l’équipe pour faire un bilan

- Présenter le bilan en BDE-Dir (avec un bilan financier)

- Préparer la passation

Note : Je pense qu’il serait préférable d’interdire les bouteilles en verre à l’intérieur du gymnase. S’il y a la moindre blessure à cause de verre cassé, vous serez responsables. Les caddies sont aussi interdits.

Les certificats médicaux servent uniquement de garantie que les joueurs étaient aptes à jouer au volley en cas d’accident lors du tournoi. Il  faudrait voir avec Corinne si la licence FFSU ne suffit pas dans ce cas la (normalement oui)

Si vous avez n’importe quel problème, gardez toujours en tête que Corinne est la pour vous et qu’elle fera tout pour vous aider. Elle est adorable, n’hésitez vraiment pas à aller lui demander conseil !

Pensez à responsabiliser les 2018, en tant qu’ancien président, il n’est pas toujours facile de déléguer les taches et les motiver, soyez ingénieux et ayez confiance !

Annexes

## Annexe 1 : Mail à Bernard Liège

A : liege@mines-albi.fr

Objet : Demande d'ouverture du portail du campus lors de la soirée OVNI du 13 Mars 2015

Bonsoir Mr Liege,

Je suis Mathilde LAMAUD, l'étudiante de l'Ecole des Mines responsable de l'organisation de l'OVNI. Ce tournoi de volley aura lieu dès le Vendredi 13 Mars à partir de 18h15 et prendra fin le samedi 14 à 3h30 du matin. A l'occasion de cet événement sportif, des personne extérieures à l'Ecole seront amenés à se rendre au gymnase de l'EMAC ou encore à la Maison des Elèves lors de l'entracte entre les deux phases de jeu (aux alentours de 22h). Ainsi, je vous demande de bien vouloir laisser le portail du campus ouvert du vendredi 13 Mars à 18h au Samedi 14 Mars à 5h du matin afin de permettre aux joueurs de se déplacer librement en voiture.

En espérant une réponse positive de votre part, je vous remercie d'avance de votre considération.

Cordialement,

Mathilde LAMAUD

## Annexe 2 : Demande de débit de boisson à la Mairie

A : anne.bary@mairie-albi.fr

Objet : Demande d'autorisation de débit de boissons pour le 13 Mars 2015

Madame Le Maire, 

Pour la 17ème année consécutive, le Bureau des Élèves de l’École des Mines d'Albi-Carmaux organise, en partenariat avec le club Albi Volley, le tournoi de volley nommé O.V.N.I. (Open Volley Night Indoor). Cet événement sportif se déroulera du vendredi 13 Mars 2015 à 18h15 au samedi 14 Mars à 3h du matin dans 3 gymnases: celui du COSEC, celui de l’école de Mines et celui du lycée Bellevue. Lors de l'entracte entre les deux phases de jeu, aux alentours de 22h30, l'ensemble des joueurs seront invités à prendre une collation dans la Maison des Élèves située sur le campus de l'école. Ainsi, des élèves de l'école des Mines mais aussi des personnes extérieures à l'établissement seront amenées à consommer des boissons à l'intérieur de la Maison des Élèves.

C'est pourquoi nous vous demandons une autorisation de débit de boissons temporaire pour le vendredi 13 Mars 2015 de 18h00 à 23h59. 

En espérant que vous pourrez répondre favorablement à ma demande, je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.




Mathilde LAMAUD
Membre du bureau des élèves de l'école des mines d'Albi-Carmaux
Organisatrice de la 17ème édition de "La Nuit du Volley"

--