DOVERGNE Vincent								IFIE2017
FLAMENT Robin

OVNI : 1er TOURNOI DE VOLLEY-BALL de NUIT...FLUO

# Détail du projet

Pour cette 18eme édition de l’OVNI nous avons décidé, suite à des problèmes rencontrés avec la mairie d’Albi pour la réservation de la salle du COSEC, de réaliser pour la première fois à l’Ecole des Mines d’Albi et surement aussi à ALBI et à ses alentours, le TOUT premier tournoi de volley de nuit… FLUO. 

La réalisation de tournois de sports fluo et donc dans le noir est un concept qui est de plus en plus en vogue de nos jours. On en retrouve des exemples partout au handball, au badminton et bien sûr au volley ! L’Ecole des Mines de Nantes réalise depuis au moins deux ans déjà ce type de tournoi ! Alors cette année pour faire face aux difficultés administratives, nous avons opté pour cette solution inédite qui a le mérite d’être un phénomène attracteur car novateur.

Le concept du tournoi reste le même : Des équipes extérieures comprenant des équipes étudiantes (Champollion notamment) ainsi que des équipes adeptes du volley-ball sont invitées. Comme chaque année nous leurs réservons des places. Puis nous complétons le nombre d’équipes avec celles de l’Ecole selon les possibilités. Cela reste toujours un tournoi en deux phases (poules puis phases finales) avec des récompenses pour les gagnants.

Ce qui change :

- Un seul gymnase sera utilisé ce qui limite donc le nombre d’équipes possibles par rapport aux autres années.

- Un gymnase dans le « noir » et éclairé à l’aide de 9 Lampes UV.

- Une délimitation Fluo des limites du terrain, une utilisation de ballons fluo ainsi qu’une distribution de goodies fluo.

Comment ça va être mis en place :

- Location des 9 lampes UV (les mêmes que celles utilisées lors de la soirée fluo réalisée tout début janvier au sein de la maison des élèves).

- Achats du matériel nécessaire pour rendre les délimitations du terrain fluo ainsi que des ballons fluos.

- Test réalisé la veille pour vérifier et entrevoir des problèmes (pouvoir éteindre le gymnase en entier notamment).

Les risques du projet :

- Risque de blessures type torsion de cheville classique lors de toute pratique de volley-ball : Même risque que lors des OVNI précédent.

- Risque de trébucher avec le branchement des lampes UV : Faible car après repérage il existe des prises électriques quasiment à chaque fois à moins de 3m de la zone où on souhaiterait installer ces lampes.

- Risque de faire tomber/casser des lampes UV : Faible car utilisation de ballons type beach.